附件：

中日友好医院院级科研课题暂行管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步规范我院院级科研课题管理，支持并鼓励有创新精神和开拓能力的我院职工开展科学研究工作，促进学科建设，保证研究工作的顺利开展，努力提高科研效益，根据国家、北京市有关科研课题管理规定，结合我院实际，特制定本办法。

第二条  院级科研课题设置原则：以我院发展战略为指导，重点支持有关疑难疾病、危急重症诊治，以及医疗应急救援等方面的研究，大力倡导临床与基础结合、中医与西医结合，以及科室之间联合的科研思路，全面提升我院科研实力，培养优秀科技人才，并为申报省部级、国家级科研课题奠定良好的基础。

第三条  本办法所指院级科研课题是由医院自身投入的科研经费，资助我院在职人员用于开展科学研究的各类科研课题。主要包括以下六个类别：重点课题、面上课题、青年课题、护理课题、管理课题、引进人才启动课题等。

第四条  科研处为医院科研课题的管理机构, 在医院院领导的领导下，具体负责医院科研课题的申报、组织实施、结题跟踪、档案管理和经费使用等全过程管理工作，同时应充分发挥组织协调、督促检查和评估指导等作用。

第二章　组织与规划

第五条  医院科研课题管理实行课题责任人负责制。 课题负责人应组建一个结构精干、人员相对稳定的课题组。课题负责人可以跨学科、跨科室择优聘用课题组成员。

别第六条  院级科研课题原则上每两年受理一次。重点课题资助占立项总经费的20%左右；面上课题资助占立项总经费的30%左右；青年课题资助占立项总经费的20%左右；护理课题资助占立项总经费的5%左右；管理课题资助占立项总经费的5%左右；人才引进启动课题资助情况视具体情况而定。

第三章　申请与评审

第七条  医院科研课题申报人的基本条件

凡我院从事医、教、研、技、药、护或管理等工作，中级以上（含中级）职务（或博士研究生毕业）的在职人员均可申请。根据申请类别的不同，具体条件如下：

⒈重点课题：有较高学术水平，活跃在科学前沿的学术带头人；申请人必须是课题的实际主持人，应有副高级以上（含副高）技术职务；参与过国家级或作为主要研究者参与省部级科研课题，有良好的前期工作基础，有较强的管理和研究能力，研究团队稳定。

⒉面上课题：学术思想新颖，具有一定创新性和从事科学研究的能力。申请人具有副高以上（含副高）技术职务，研究依托科室（或研究室）具有完成课题所需的基本条件。

⒊青年课题：申请人具有中级以上（含中级）技术职务，或具有博士研究生学历，工作满3年以上，年龄在45周岁以下（含45周岁），有独立研究能力，项目组的主要成员以青年为主。

⒋管理课题：医院从事管理(教育、保健)工作，思想活跃，有一定的科研能力者。申请人中级以上（含中级）技术职务，从事行政管理工作满3年以上。

⒌护理课题：医院从事护理临床工作，有一定科研能力者。申请人中级以上（含中级）技术职务，从事临床护理或护理管理工作满3年以上。

⒍人才引进启动课题：经医院研究确定引进的学科带头人(科室或研究室主任、副主任)，引进时间为1年以内。

第八条  为保证课题的顺利完成，原则上有以下情况之一者，医院科研课题不予资助。

⒈用于科学研究的时间不能保证，课题执行期间有6个月以上（含6个月）不在医院；

⒉正在承担2项以上（含2项）国家级、省部级等其他渠道资助科研课题；

⒊上一次医院科研课题未完成、完成不达标或未提交结题报告。

第九条 课题的申请、评审和遴选程序

⒈科研处根据医院发展战略规划、学科发展规划和院级科研课题完成情况，在广泛听取意见的基础上制定下一年度课题招标指南。课题招标指南应当在课题申请截止之日30日前公布。

⒉符合申请条件者均可在申请期限内自由申报。按规定的格式填写《中日友好医院院级科研课题申请书》，经科室主任审核，报送医院科研处。课题申请负责人只能申请一项，每个项目的申请者限为一人。申请者和具有高级专业技术职务的项目组主要成员，申请及参加项目数合计不得超过两项。

⒊科研处对申请者及申请书作形式审查。

⒋科研处负责组织同行专家（院外专家与院内专家相结合）对受理的项目申请进行评审。课题评审程序包括通讯评审和会议评审。评审专家对课题申请应当从科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，提出评审意见。评审专家提出评审意见时还应当考虑以下几个方面：申请人和参与者的研究经历；研究队伍构成、研究基础和相关的研究条件；项目申请经费使用计划的合理性。

⒌科研处根据专家评审意见，结合医院课题招标指南情况，提出评审初步意见上报院办公会讨论，并将结果公示。

⒍科研处应及时将评审结果以书面的形式通知课题申请人。决定予以资助的，要公布申请项目名称、资助额度等；决定不予资助的，并说明理由。

第四章　资助与实施

第十条  科研课题实施

⒈科研课题在获得资助后，课题负责人应根据批准立项的有关要求，填报课题计划任务（合同）书，并及时向科研处提交课题申请书和课题计划任务（合同）书等有关建档材料。科研处应当自收到课题计划任务（合同）书之日起10日内审核计划书，并在核准后将其中1份返还依托科室。核准后的计划书作为课题实施、经费拨付、检查和结题的依据。课题负责人除根据资助通知书要求对申请书内容进行调整外，不得对其他内容进行变更。逾期未提交项目计划书且在规定期限内未说明理由的，视为放弃接受资助。

⒉课题负责人应按照计划任务书（合同）要求，及时组织开展研究工作，原则上在院内实施完成。因院内实验条件无法满足，需院外协助完成的，由课题负责人提出申请，经科研处审批同意后方可执行，同时由医院与协作方签订课题合作协议，明确课题知识产权归属等问题。

⒊课题组在研究计划实施中，对涉及研究内容、预定目标、预期完成时间等有重大变动或调整的，课题负责人须提出书面报告，所在科室主任签署意见，经科研处审核批准后，方可执行。

⒋课题负责人所在科室应努力保持课题研究期间课题组成员的稳定，确需变更的，由课题负责人提出申请，所在科室主任签署意见，科研处审核后备案。

（1）课题负责人原则上不得更换。课题负责人遇有特殊情况（如出国、病休等）离开研究半年以内的，应事先安排合适人选作为临时负责人，并报科研处备案，以保证课题研究按计划进行；离岗超过半年的，原则上中止该课题，如科室希望继续进行，并具备完成条件的，可向科研处申请更换负责人。

（2）课题组主要成员在课题研究过程中原则上不得退出。如因调离等原因，确需退出的，经课题负责人同意后，报科研处审批备案。

⒌ 科研课题研究内容涉及医学伦理问题者,需向医院医学伦理委员会提出申请,并获批准后方可执行。

第五章  经费的使用及审批办法

第十一条  科研课题的经费使用

（一）使用范围

⒈ 临床研究及基础研究类课题

⑴ 实验材料费：是指研究过程中消耗的各种原材料、试剂、药品的购置费用，不超过资助经费总额40%。

⑵ 测试化验加工费：是指研究过程中支付给课题组外的检验、测试、化验及加工等费用，不超过资助经费总额30%。

⑶ 专业培训费：为课题及研究所必须进行的技术培训及为落实课题是否完成所组织的专项业务培训等费用，不超过资助经费总额15%。

⑷ 专家咨询费：是指在研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与课题管理的工作人员。专家咨询费的标准参照国家或医院的有关规定，不超过资助经费总额5%。

⑸ 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用，不超过资助经费总额10%。

⒉ 护理、管理课题上述比例可以适当调整。

院级课题经费不支付学术会议的会务及旅差费、交通费、人员津贴费、仪器设备购置费、餐费、礼品费等；不提取管理费。

（二）管理模式

院级课题支持年限为两年。研究经费按年度分两次下拨，由科研处统一管理。第一批下拨经费不超过总经费的60％，如课题中期进展考核不合格者将停拨第二批经费。

（三）报销程序

课题负责人根据课题预算及使用范围，在需要报销并符合财物规定的票据上签字认可；经科研处、规财处对科研经费使用合理性进行审核后；到医院规划财务处销帐。

第六章　监督与管理

第十二条 课题实施过程管理

⒈ 课题过程管理实行季度报告制度。课题负责人应当每季度填写课题进展报告，以电子文档的形式报科研处备案。

⒉课题过程管理实行进展情况抽查制度。科研处将组织专家按课题计划任务（合同）书，对资助课题的实施情况每年进行不少于一次抽查。

⒊课题过程管理实行中期报告制度。课题负责人应当做好资助项目实施情况的原始记录，并在课题进展到一半时间进行中期报告。

⒋课题过程管理实行经费审计制度。医院审计处将对院级科研课题经费每年不少于30%的立项课题，进行使用情况审计。

⒌对年度抽查或中期评估未完成课题计划及经费使用不当的科研课题，将缓拨或停拨下一年度经费。

⒍对研究计划执行不力或难以取得预期研究成果的科研课题，科研处将加强督促指导，必要时予以中止等处理。

⒎由于客观原因未能按原计划完成年度研究计划，课题负责人须及时向科研处说明原因；对由于主观因素造成研究工作不利、又不能及时做出说明并采取补救措施的，将撤销或中止科研课题，停止（或收回）拨款。

第十三条 课题结题及跟踪管理

⒈科研课题按期完成后，课题负责人需及时进行总结，按时提交结题报告，包括研究工作总结、结题简表、财务决算表、研究成果目录、完成论著目录、代表性论著以及专利证书和实物等。

⒉科研处要组织专家对结题课题进行检查，并按优”、“良”、“中”、“差”进行评定。各课题负责人应如实汇报科研课题完成情况，提供实验原始记录备查。

⒊科研课题由于客观原因不能如期完成，需由课题负责人按原计划完成时间提前三个月向科研处提出书面延期申请，批准后，方可延期，但只能延期一次，最长延期不得超过六个月。

⒋对未按要求完成在研课题的科研人员，取消其下一年度医院科研课题申报资格。

⒌课题负责人应及时组织课题组成员积极撰写论文（论文应统一标注“该课题受中日友好医院科研经费资助”）

⒍课题完成应及时办理结题和经费结算手续。

第七章   附则

第十四条  本办法自公布之日起实施。

第十五条  本办法解释权归科研处。

中日友好医院

二○一○年五月二十八日